## Sheet1
页面 | 功能 | 工期 | 后台 | 工期
.演讲集/往期 | 轮播、预言、名言、联盟网站 | 2 | 演讲信息列表增删改 | 2
.演讲集/最新 |  |  | 分类增改删(禁用) | 1
.列表搜索 | 模糊查询 | 1 | 图片上传(富文本编辑) | 2
.详情页 | 照片、介绍、微信，微博，分享，评论，相关演讲，最近热门，订阅 | 1
.评论 | 添加、删除 | 1 | 评论列表查询、后台删除 | 0.5
.活动/线下 | 活动搜索、活动分类 | 1 | 活动列表增删改、活动分类增删改(禁用) | 1
.活动/联盟 | ？？？ | ？？ |  | ？？
.互动/建议 | 建议提交 | 1 | 列表查询、单个显示 | 1
.互动/推荐演讲 | 推荐提交 |  | 列表查询、单个显示
.关于/关于 | 前台显示 |  | 后台编辑
.注册、登录、关注微博 | 注册、登录、（密码找回？） | 2 | 用户信息列表查询 | 0.5
.用户信息 | ？？？ |  | 后台用户（权限）管理 | 1
小计 |  | 9 |  | 8 | 总计 | 17